## Sheet1
Soort | Naam | Beschrijving | Leverancier | Hoeveelheid/Uren | Prijs PS/PU | Prijs Totaal
product | Wemos D1 Mini | Micro controller voor de ramen | reichelt.nl | 33 | 5.02 | 165.66
product | Raspbery pi 4 | Micro computer voor webserver | reichelt.nl | 1 | 39.95 | 39.95
product | Behuizing | behuizing voor de wemos (zelf produceren) | zelf | 33 | 2 | 66
product | Full View LCD IPS Touchscreen | Touchscreen voor de raspberry pi | banggood.com | 1 | 31.43 | 31.43
product | 9V batterij houder | Sluitbare batterij houder voor 9 volt batterij | prolectra.nl | 33 | 1.15 | 37.95
product | Kabel | Luidspreker kabel per meter 0.75 mm2 | allekabels.nl | 2 | 0.89 | 1.78
product | koper plaat | koper plaat 400x200x0.3mm | conrad.nl | 2 | 11.99 | 23.98
product | batterij | varta blokbatterij 9V batterij | hornbach.nl | 11 | 3.5 | 38.5
werk | Plan van Aanpak |  |  | 3 | 50 | 150
werk | Behuizing designen | behuizing maken in onshape |  | 5 | 50 | 250
werk | Raspbery pi opzetten | webserver op rasbery zetten |  | 5 | 50 | 250
werk | SendVar functie | functie om de variabelen te sturen naar webserver |  | 10 | 50 | 500
werk | Website designen | Uiterlijk website maken |  | 5 | 50 | 250
werk | GetVar functie | functie om de variabelen op de site te zetten |  | 10 | 50 | 500
werk | Sleep functie | functie om de wemos te laten slapen voor batterij besparing |  | 5 | 50 | 250
werk | Wake functie | functie om de wemos weer wakker te maken |  | 5 | 50 | 250
werk | Rasberry installeren | raspberry bij de balie instaleren |  | 2 | 50 | 100
werk | wemos instaleren | wemos instaleren bij de ramen |  | 10 | 50 | 500
[5 empty] | Totaal | 3405.25
[5 empty] | Totaal product | 405.25